**ПЛАН**

**реализации инновационного проекта (программы)**

**«Школьный музей семейной культуры как центр воспитания родителей»**

**(муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 имени А.С.Макаренко» городского округа город Фролово Волгоградской области)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Тема проекта (программы) | «Школьный музей семейной культуры как центр воспитания родителей» | | |
| 2. Цель проекта (программы) | Приобщение потенциальных и актуальных родителей к ценностям семейной культуры путем включения в разнообразную деятельность школьного музея; развитие способности жить в семье и сознательно выстраивать супружеские и родительско-взрослые отношения. | | |
| 3. Задачи проекта (программы) | - проведение комплексного анализа имеющегося опыта взаимодействия школы и семьи, ресурсов и условий воспитания потенциальных (обучающихся) и актуальных родителей;  - изучение научной литературы и педагогического опыта по проблеме проекта;  - разработка концепции музея семейной культуры в школе как центра воспитания родителей;  - организация поиска и сбора предметов музейных предметов – экспонатов будущих экспозиций школьного музея семейной культуры;  - организация научно-методического сопровождения педагогов по использованию инновационных подходов к воспитанию родителей средствами музейной педагогики и технологий их реализации, способствующих сохранению и развитию семейной культуры;  - разработка и внедрение механизмов социально-педагогического партнерства субъектов воспитательно-образовательного процесса (МКОУ СШ, семьи, НИЛ проблем образования родителей, организаций культуры, религиозных и общественных организаций) в сохранении и развитии семейной культуры средствами музейной педагогики;  - разработка музейной комплексной программы воспитательно-образовательной деятельности, основанной на концепции музея семейной культуры и его коллекциях. | | |
| 4. Срок реализации проекта (программы) | 2016- 2021 гг. | | |
| 5. Этап проекта (программы) | 2 этап. Основной (январь 2016 – май 2021) | | |
| Задачи на данный этап | 1.изучение научной литературы и педагогического опыта по проблеме проекта;  2.организация поиска и сбора предметов музейных предметов – экспонатов будущих экспозиций школьного музея семейной культуры;  3.организация научно-методического сопровождения педагогов по использованию инновационных подходов к воспитанию родителей средствами музейной педагогики и технологий их реализации, способствующих сохранению и развитию семейной культуры;  4. разработка и внедрение механизмов социально-педагогического партнерства субъектов воспитательно-образовательного процесса (МКОУ СШ, семьи, НИЛ проблем образования родителей, организаций культуры, религиозных и общественных организаций) в сохранении и развитии семейной культуры средствами музейной педагогики  Задача 5: разработка и реализация комплексной музейной программы воспитательно-образовательной деятельности, основанной на концепции музея семейной культуры и его коллекциях | | |
| План на 2019 – 2020 учебный год | | | |
| Содержание работы | | Сроки | Ответственные |
| Выявление и сбор музейных предметов по темам:  - сбор экспонатов в мини-музей заслуженного учителя РФ Мухиной Г.И., пополнение бывшего учебного кабинета учителя рукописями, переданными в дар школе родственниками Мухиной Г.И., альбомами, летописями, разработками уроков;  - сбор фотографий ветеранов Великой Отечественной войны;  - сбор фотографий для экспозиции «Когда папа рядом…» | | в течение года | творческая группа управления проектом |
| Включение музейных предметов в музейное собрание. | | в течение года | Совет музея |
| XII Городская родительская ассамблея «Миссия отца в меняющемся мире»**.** | | 19 октября 2019 года | Администрация школы, творческая группа управления проектом |
| Педагогический совет с приглашением родительской общественности «Что поможет современным родителям объединиться с собственным ребенком?» | | сентябрь 2019 | Директор школы |
| Педагогический диспут: «Чем отцовское воспитание отличается от материнского?» | | октябрь | творческая группа управления проектом |
| IV городские Макаренковские чтения. Тема: "Человек создается любовью отца к матери и матери к отцу». | | март | Администрация школы, творческая группа управления проектом |
| Привлечение педагогов и родителей к участию в занятиях Родительского университета ВГСПУ | | в течение года | старший методист |
| Проведение тематических встреч и экскурсий в музей семейной культуры | | по отдельному плану | Совет музея |
| Подготовка методических рекомендаций и разработок мастер-классов, творческих лабораторий | | в течение года | Администрация школы |
| Публикации педагогических работников школы на темы семейного воспитания | | в течение года | методсовет школы |
| Работа театральной студии «ДРУ=Г», поставка спектаклей:  - «Фонарщик»,  - спектакль- перфоманс «Папа –это навсегда» | | март 2020  октябрь 2019 | руководитель театральной студии |
| Распространение опыта создания школьного музея семейной культуры среди образовательных учреждений Волгоградской области:  Региональный научно-практический семинар ГАУ ДПО ВГАПО «Музейное пространство школы в реализации образовательных программ ОУ»  - выступление на осенней сессии Родительского университета в г.Волжском;  - мастер –класс на XII Региональной семейной Ассамблеи в г. Фролово | | декабрь 2019  ноябрь 2019  октябрь 2019 | творческая группа управления проектом |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Паньшенскова О.М.

(подпись, расшифровка подписи)

М.П.