ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»

Научно-исследовательская лаборатория проблем образования родителей

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СЕМЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

(наименование проекта)

Научный руководитель проекта:

Евдокимова Елена Сергеевна, заведующая НИЛ проблем образования родителей ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», к.п.н., доцент кафедры педагогики

(Фамилия, Имя, Отчество)

Контактный телефон: 8-9033178590

E-mail: Ewdokimowa2003@yаndex.ru

Волгоград, 2015

3. Сведения о проекте организации

3.1. Тема: Школьный музей семейной культуры как центр воспитания родителей

3.2. Цель инновационного проекта:

приобщение потенциальных и актуальных родителей  к  ценностям семейной культуры путем включения в разнообразную деятельность школьного музея; развитие способности жить в семье и сознательно выстраивать супружеские и родительско-взрослые отношения.

3.3. Задачи проекта:

- проведение комплексного анализа имеющегося опыта взаимодействия школы и семьи, ресурсов и условий воспитания потенциальных (обучающихся) и актуальных родителей;

- изучение научной литературы и педагогического опыта по проблеме проекта;

- разработка концепции музея семейной культуры в школе как центра воспитания родителей;

- организация поиска и сбора предметов музейных предметов – экспонатов будущих экспозиций школьного музея семейной культуры;

- организация научно-методического сопровождения педагогов по использованию инновационных подходов к воспитанию родителей средствами музейной педагогики и технологий их реализации, способствующих сохранению и развитию семейной культуры;

- разработка и внедрение механизмов социально-педагогического партнерства субъектов воспитательно-образовательного процесса (МОУ СОШ, семьи, НИЛ проблем образования родителей, организаций культуры, религиозных и общественных организаций) в сохранении и развитии семейной культуры средствами музейной педагогики;

- разработка музейной комплексной программы воспитательно-образовательной деятельности, основанной на концепции музея семейной культуры и его коллекциях.

3.4. Срок реализации проекта: 2016-2021

3.5. Задачи государственной политики в сфере образования, сформулированные в основополагающих документах, на решение которых направлен проект:

Инновационный проект направлен на решение следующих задач: 
 	«- повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании;

- содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи»:  Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 года. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р  «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»

«-   обеспечение государственной поддержки семейного воспитания на основе

повышения уровня социальной и правовой ответственности родителей за воспитание детей, формирования их педагогической культуры, создание благоприятных условий для развития ребенка на основе взаимодействия семьи, образовательных организаций и других социальных институтов;

- повышение эффективности воспитательной деятельности образовательных организаций: дошкольных, школьных, дополнительного, профессионального образования и социально-педагогической поддержки позитивной социализации детей и молодежи»: Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025 гг.)

3.6. Приоритетные направления развития системы образования Волгоградской области, реализуемые через проект

- модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- удовлетворение запросов населения в получении образования, соответствующего требованиям государственной образовательной политики, приоритетам социально-экономического развития Волгоградской области ) - Из Постановления «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие образования» на 2014-2020 гг. (от 25 ноября 2013 г. N 668-п)

3.7. Своевременность проекта для организации

Своевременность темы инновационной деятельности определяется возросшим интересом к проблемам современного института семьи.

Современная парадигма российского образования декларирует переход от знаниецентрического. процесса развития личности к культуросообразному.

Человек должен быть способен не только удовлетворять свои, разумные потребности, но и стремиться к собственному духовному обогащению. Поэтому целью образования становится культурное самоопределение и саморазвитие личности в семье и условиях современного общества. Усилия педагога в

настоящих условиях должны быть направлены не только на передачу учащимся некоторой суммы знаний, но и на развитие их эстетического вкуса, формирование потребности в творчестве, осознанной деятельности по сохранению и освоению культурных ценностей.

Этим целям соответствует идея создания Музея семьи, который сможет сконцентрировать в себе достижения прошлой и настоящей семейной  культуры,  традиций, чтобы позволить каждому пришедшему познакомиться и соотнести с ними свое «я», определить свое отношение к миру и место в нем. Другими словами, музей должен стать частью информационного культурного пространства ребенка и центром воспитания родителей.

Центром воспитания родителей выступает образовательная организация, деятельность которой направлена на интеграцию ресурсов формирования сетевой модели интерактивного образования родителей, ориентированную на развитие общекультурной и педагогической компетентности воспитывающих взрослых, а также на развитие их способности полноправному сотрудничеству с педагогами МКОУ СОШ № 3 г.Фролово , культуры и искусства в воспитании детей.

3.8. Перспективы развития (новообразования) проекта

- Включение инновации в сетевую инновационную модель интерактивного образования родителей в регионе Поволжья, ориентированную на развитие общекультурной и педагогической компетентности воспитывающих взрослых, а также на развитие их способности к полноправному сотрудничеству с педагогами  организаций образования,  культуры  и искусства в воспитании детей (Проект НИЛ проблем образования родителей ВГСПУ).

- Разработка, апробация и последующее внедрение в практику ОО Волгоградской области комплексной программы воспитания потенциальных и актуальных родителей средствами музейной педагогики.

- Разработка, апробация и последующее внедрение в практику ОО Волгоградской области новых форм и технологий поддержки семейного воспитания в лучших духовно-нравственных традициях.

3.9. Основные потребители результатов проекта (программы)

- обучающиеся (потенциальные родители),

- родители и прародители (актуальные родители),

- специалисты сферы образования (общего, профессионального педагогического, дополнительного), культуры и искусства.

3.10. Описание инновации

Продуктами инновационного проекта выступают:

1. Музей семейной культуры в школе, как  новообразование для системы образования Волгоградской области.

2.  Музейные программы дополнительного образования для родителей и педагогов, ориентированные на   повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, а также развитие социально-педагогического партнерства в воспитании родителей.

3. Методические разработки интерактивных занятий для потенциальных и актуальных родителей в школьном музее семейной культуры (на материале музейных экспозиций).

4. Музейно-педагогические технологии воспитания потенциальных (обучающихся) и актуальных родителей.

3.11. описание управления инновационным процессом, система мер, обеспечивающих стабильность работы в режиме реализации инновационного проекта.

Деятельность инновационной площадки сосредоточена на следующих направлениях:

- создание соответствующих организационной и коммуникационной структур (управленческих команд); понимание социальной природы современных проектов, и их комплексности как характеристик объекта управления; ролевое восприятие деятельности управленческого и проектного состава педагогов; учета быстро изменяющегося содержания деятельности, разнообразие целевых назначений работ и соответствующего персонала; высокой интеграции взаимосвязанных работ и ресурсов, например, корпоративной стратегии и структуры, планирования и контроля и т. п.

Предполагается создание системы оценки и контроля эффективности решения задач программы на всех её этапах. Система включает в себя:

1)Нормативный ресурс - разработка нормативно-правовой базы участников интегративного образовательного пространства;

2)Социальный ресурс - привлечение к решению задач программы партнёров: внутреннее и внешнее партнёрство;

3)Аналитический ресурс - мониторинговые процедуры эффективности произошедших изменений на каждом из 3-этапов и в целом.

4)Кадровый ресурс – обеспечение профессионального и личностного роста педагогов школы через организацию мероприятий обучающего, аналитического и методического характера, осуществление психолого-педагогической поддержки педагогов

5)Информационный ресурс - совершенствование информационной среды школы.

6)Материальный ресурс - подготовка и развитие материально- технической базы, создание специальных условий для осуществления образовательного процесса в интегративном пространстве.

В концепции внутриучрежденческого управления предполагается создание творческого педагогического коллектива с высокой квалификацией педагогов в области музейной педагогики; создание условий, обеспечивающих внутреннюю готовность коллектива к адекватному восприятию целей проекта; создание системы стимулов (моральных и материальных мер), способствующих реализации интересов каждого члена коллектива и разрешению возможных противоречий;  в организационной структуре управления - отход от традиционной структуры образовательного учреждения; изменение содержания дополнительного образования в рамках музейной педагогики;  в функции управления - планирование и организация; прогнозирование тенденций изменения; разработка стратегии и тактики развития музейной педагогики  образовательного учреждения; организация банка данных о педагогических и управленческих новшествах, экспертиза инновации, внесение в муниципальные и региональные органы управления предложений по результатам инновационной деятельности с целью использования их в практике работы образовательных учреждений города и области;  в механизме управления- изменения в структуре управленческих действий, в методах и средствах, обеспечивающих реализацию управленческих функций, в механизме их реализации.

3.12. Теоретические основы инновации (названия научных школ, педагогических теорий и концепций)

Теоретическую базу инновационного проекта составляют идеи и принципы:

- культурологического подхода в образовании (Н.А.Бердяев, И.А.Ильин, Д.С.Лихачев, М.М.Поташник, В.В.Розанов, Л.Н.Толстой и др.);

-  этнопедагогического подхода (Г.С. Виноградов, Г.Н. Волков, Л.Д. Вавилова, В.И. Матис, О.И. Давыдова и др.):

- гуманной педагогики и личностно-ориентированного образования (Ш. А Амонашвили, А. Г. Асмолов, А. С. Белкин, Е.В Бондаревская, А. Б. Орлов, Н.Е. Щуркова, И. С. Якиманская);

-  идеи о ведущей роли семьи в воспитании школьников (О.А. Абдуллина, Ю.П. Азаров, Е.Г. Замолоцких, К.Е. Игошев, П.Ф.Каптерев, Н.Б.Крылова, Е.И. Наседкина, А.С.Макаренко, Г.М. Миньковский, С.Л.Соловейчик, Т.А. Стефановская, В.А.Сухомлинский, К.М.Ушаков и др.); о социально-педагогическом взаимодействии школы и семьи (Л.В. Байбородова, И.В. Гребенников, В.И. Гуров, Е.В.Коротаева, Л.И. Маленкова, М.Н. Недвецкая, Л.И. Новикова, Н.Н.Обозов, А.С. Роботова, А.Г. Хрипкова, И.А.Хоменко и др.); о воспитании и образовании родителей (Н.Р.Азизова, О.И. Волжина, Н.Н.Букина, Р.В.Овчарова, О.М. Потаповская, Г.И.Репринцева и др.),

- идеи о роли музея в общекультурном и творческом развитии личности (А. В Бакушинский, Н.Д. Бартрам, Е.Г. Ванслова, М. Б. Гнедовский, Б. А. Столяров, М. Ю. Юхневич), о музее как особой информационно-коммуникационной системе (С. В. Пшеничная, Р. Стронг, Е. Александер).

3.13. Предполагаемые критерии эффективности проекта

- актуальность (характеризует соответствие инновации социокультурной ситуации развития общества);

- новизна (позволяет оценить степень оригинальности инновационных подходов, своеобразное сочетание, комбинирование известного, представляющих в совокупности новизну);

- образовательная значимость (выявляет степень влияния инновации на развитие, воспитание и образование личности ребенка, родителя, педагога);

- общественная значимость (воздействие инновации на развитие системы образования в целом);

- полезность (практическая значимость инновационных процессов для субъектов образования);

- реализуемость (реалистичность инновации и управляемость инновационных процессов).

4. Ресурсное обеспечение проекта.

4.1. Кадровое обеспечение проекта.

Научный руководитель проекта - Евдокимова Елена Сергеевна, к.п.н., доцент, заведующая НИЛ проблем образования родителей ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет».

Директор по развитию проекта- Паньшенскова Ольга Михайловна, директор школы, учитель истории, высшая квалификационная категория. Осуществляет общий контроль и руководства деятельностью коллектива; отслеживает и анализирует процесс развития проекта, вносит необходимые коррективы.

Исполнительный директор проекта. -  Тихонова Елена Борисовна, заместитель директора по воспитательной работе, учитель географии, высшая квалификационная категория.

Проектная группа.

Подразделение 1: соруководители и модераторы - консультируют и координируют  создание, апробацию  инновационных подходов к  развитию детей и взрослых,  способствуют повышению педагогического мастерства, развивают в педагогах уверенность в своих силах,  осуществляют психолого-педагогическое сопровождение  деятельности  педагогов, помогают в  оформлении продуктов деятельности. Проектное подразделение 1 составляют:

Хоршева Лариса Петровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  учитель начальных классов, высшая квалификационная категория.

Алексеева Юлия Александровна, учитель обществознания. Первая квалификационная категория.

Подразделение 2: модераторы и исполнители -  консультируют, разрабатывают и апробируют новые формы взаимодействия с родителями, способствуют развитию родительских компетенций, организуют праздники, развлечения, работу семейных студий и клубов,  взаимодействуют с родителями и специалистами других социальных институтов. Проектное подразделение 2 составляют:

Фалькина Галина Ивановна, учитель начальных классов, высшая квалификационная категория;

Бирюкова Ирина Александровна - учитель начальных классов, высшая квалификационная категория

Подразделение 3: исполнители – разрабатывают конспекты занятий и праздников, апробируют различные формы взаимодействия с детьми и родителями, консультируют воспитателей и родителей, представляют результаты проектной деятельности  педагогическому и родительскому сообществу. Проектное подразделение 3 составляют:

Кочетова Наталья Николаевна, учитель начальных классов, первая квалификационная категория;

Посевкина Марина Владимировна, учитель русского языка и литературы, первая квалификационная категория 4.2. Нормативно-правовое обеспечение проекта.

- Декларация прав ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  ООН от 20 ноября 1989 г.). В Преамбуле подчеркнуто, что государства участники Конвенции признают важность традиций и культурных ценностей каждого народа для защиты и гармоничного развития ребенка. В ст. 29 отмечается, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной.

- Конституция Российской Федерации (принята референдумом 12.12.93; ред. от 30.12.2008  с изменениями на 1 июля 2007 г.);

- Семейный кодекс РФ (принят Государственной Думой 8 декабря 1995 г.; внесены изменения Федеральным законом 4 мая 2011 г. № 98-ФЗ) исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на основе сохранения и развития этнокультурных семейных традиций, чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов.

- Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 года (от 25.08.2014 N 1618-р) утверждает в качестве приоритетов государственной семейной политики на современном этапе традиционные семейные ценности и семейный образ жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, создание условий для обеспечения семейного благополучия, ответственного родительства, повышения авторитета родителей в семье и обществе и поддержания социальной устойчивости каждой семьи.

- Закон «Об образовании в РФ» (273 – ФЗ 2015) исходит из того, что образование –есть единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

- Федеральный Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (принят Государственной Думой 21 декабря 2010 г. и одобрен Советом Федерации 24 декабря 2010 г.). В статье 5 п.п. 1, 4 уточняется, что к причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей относится информация, отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи.

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025 гг.  указывает на особую роль семьи, которая  призвана обеспечить разумную организацию жизни ребенка, помочь ему усвоить положительный опыт жизни и труда старших поколений, накопить ценный индивидуальный опыт деятельности, привычек, отношений. Школа в свою очередь должна обеспечить поддержку семьи и семейного воспитания на основе повышения педагогической грамотности родителей и развития новых подходов к организации взаимодействия семьи и других субъектов воспитания; а также развивать педагогическое просвещение.

- Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации  и музеях в Российской Федерации»   (Принят Государственной Думой 23 апреля 1996 года)

- Письмо Министерства образования (Федерального Агенства) России  «О деятельности музеев образовательных учреждений»  (№ 28-51-181/16 от 12.03.2003г.) и приложение к нему «Примерное положение о музее образовательного учреждения» определяющее основные функции музея, среди которых важное место занимает функция

осуществления музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, развитию, социализации обучающихся.

4. 3. Финансовое обеспечение проекта.

Основными источниками финансирования проекта являются:

1) рациональное расходование бюджетных средств;

2) целевые поступления, выделяемые органами исполнительной власти;

3) безвозмездные поступления.

План расходования средств по годам.

-Создание информационной образовательной среды

(1-й год) - 20 тыс. руб

-Командировочные и транспортные расходы (ежегодно) – по 10 тыс. руб

-Стимулирующие выплаты исполнителям проекта

(ежегодно) - по 10 тыс. руб

-Организационные расходы по проведению научно-

практических конференций и семинаров (в соответствии с дорожной картой проекта) (ежегодно) – по 10 тыс. руб

-Повышение квалификации педагогических кадров (ежегодно)- по 20 тыс. руб

-Поддержка инновационных проектов учащихся и педагогов, родительской общественности (ежегодно)- 10 тыс. руб

-Выпуск научно-методических изданий (ежегодно)- по 10 тыс. руб

Дорожная карта проекта по этапам (алгоритм реализации)

| Задачи и шаги реализации | 1 этап Подготовительно-организационный май-декабрь 2015- | 2 этап Основной январь 2016 – май 2021 | 3 этап Заключительный сентябрь - декабрь2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: проведение комплексного анализа имеющегося в организации опыта взаимодействия с семьей, ресурсов и условий воспитания потенциальных (обучающихся) и актуальных родителей, разработка инновационного проекта |
| Шаги реализации (мероприятия) | Период реализации | Период реализации | Период реализации |
| Проведение самообследования инновационной деятельности школы | май-сентябрь 2015 |  |  |
| Разработка положения о школьном музее семейной культуры | сентябрь 2015 |  |  |
| Разработка проекта деятельности РИП и прохождение экспертизы проекта в совете Комитета по образованию и науки Волгоградской области | май-декабрь 2015 |  |  |
| Задача 2: изучение научной литературы и педагогического опыта по проблеме проекта |
| Шаги реализации (мероприятия) | Период реализации | Период реализации | Период реализации |
| Подготовка и проведение организационного проблемного семинара-совещания | сентябрь 2015 |  |  |
| Обучение педагогов МОУ СОШ по программам «Взаимодействие школы и семьи в соответствии с ФГОС», «Культурно-просветительская деятельность современного педагога», ориентированным на развитие компетенций, актуальных для инновационной педагогической деятельности и социально-педагогического партнерства с семьей | сентябрь-декабрь 2015 | январь- апрель 2016 |  |
| Создание соответствующей нормативной и информационной базы. | сентябрь – декабрь 2015 | январь 2016 – май 2021 |  |
| Задача 3: разработка концепции музея семейной культуры в школе как центра воспитания родителей |
| Шаги реализации (мероприятия) | Период реализации | Период реализации | Период реализации |
| Поэтапная работа над концепцией школьного музея | сентябрь 2015 |  |  |
| Определение состава Совета музея | сентябрь 2015 |  |  |
| Корректировка концепции школьного музея семейной культуры |  | январь – май 2016 |  |
| Задача 4: организация поиска и сбора предметов музейных предметов – экспонатов будущих экспозиций школьного музея семейной культуры |
| Шаги реализации (мероприятия) | Период реализации | Период реализации | Период реализации |
| Планирование комплектования. | сентябрь 2015 |  |  |
| Подготовка к поисково-собирательской работе (включение в нее обучающихся, их родителей, педагогов) | сентябрь-декабрь 2015 |  |  |
| Совершенствование материально-технической базы – изготовление стендов, стеллажей, витрин, макетов предметов домашнего обихода, различных видов одежды (и пр.), плакатов, схем. | сентябрь-декабрь 2015 | январь - декабрь 2016 |  |
| Выявление и сбор музейных предметов |  | январь 2016 – май 2021 |  |
| Включение музейных предметов в музейное собрание. |  | январь 2016 – май 2021 |  |
| Задача 5: организация научно-методического сопровождения педагогов по использованию инновационных подходов к воспитанию родителей средствами музейной педагогики и технологий их реализации, способствующих сохранению и развитию семейной культуры |
| Подготовка и проведение региональной семейной ассамблеи | 14 ноября 2015 г. | ежегодно |  |
| Подготовка и проведение проблемных педагогических советов по проекту |  | ежегодно |  |
| Организация и проведение Макаренковских семейных чтений |  | ежегодно, 13 марта |  |
| Привлечение педагогов и родителей к участию в занятиях Родительского университета ВГСПУ | ежемесячно, с 24 сентября 2015 | Ежемесячно с сентября по май |  |
| Привлечение педагогов и родителей к участию в Поволжских и Международных родительских чтениях |  | ежегодно |  |
| Задача 6: разработка и внедрение механизмов социально-педагогического партнерства субъектов воспитательно-образовательного процесса (МОУ СОШ, семьи, НИЛ проблем образования родителей, организаций культуры, религиозных и общественных организаций) в сохранении и развитии семейной культуры средствами музейной педагогики |
| Оформление договоров о сотрудничестве с музеями (краеведческим музеем г. Фролово, Волгоградским областным краеведческим музеем, музеем «Дети Царицына, Сталинграда, Волгограда» и др. организациями) | сентябрь-декабрь 2015 |  |  |
| Разработка механизмов привлечения социальных партнеров к инновационной деятельности ОО |  | январь - май 2016 |  |
| Реализация проекта социального партнерства |  | январь 2016 - май 2021 |  |
| Задача 7: разработка и реализация комплексной музейной программы воспитательно-образовательной деятельности, основанной на концепции музея семейной культуры и его коллекциях |
| Определение направлений, содержания и форм работы школьного музея с разными категориями: обучающимися, родителями, педагогами | сентябрь 2015 |  |  |
| Составление календарно-тематического плана работы музея и его реализация | сентябрь – декабрь 2015 | январь 2016 - май 2021 |  |
| Обобщение и оформление результатов реализации музейной комплексной программы воспитательно-образовательной деятельности |  |  | сентябрь - декабрь2021 |
| Распространение опыта создания школьного музея семейной культуры среди образовательных учреждений Волгоградской области |  |  | сентябрь - декабрь2021 |